## Monitoring Jadwal Rilis
Jadwal Rilis dan Status
Instansi | Judul Kegiatan | Tahap Perencanaan | Tahap Pengumpulan | Tahap Pengolahan | Tahap Analisis | Tahap Diseminasi | Tahap Evaluasi | Target Rilis (Hardcopy) | Target Rilis (Softcopy) | Status Saat Ini
DPPKBPPPA | Kompilasi Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten PALI 2025 | 09 - 30 Juli 2025 | 01 - 30 Agustus 2025 | 01 - 30 September 2025 | 2025-10-01 | 01 - 30 November 2025 | 01 - 31 Desember 2025 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Selesai
Disdukcapil | Kompilasi Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten PALI 2025 | 03 - 30 Juli 2025 | 01 - 30 Agustus 2025 | 01 - 15 September 2025 | 16 - 30 September 2025 | 01 - 31 Oktober 2025 | 01 - 30 November 2025 | 2025-10-31 | Tidak Tersedia | Selesai

## Evaluasi
Kategori | Temuan/Evaluasi | Rencana Tindak Lanjut
Sinkronisasi Data | Potensi tumpang tindih permintaan data sekunder ke OPD yang sama. | Koordinasi satu pintu atau berbagi pakai data melalui portal data daerah.
Digitalisasi | Disdukcapil belum menyediakan produk dalam format digital/softcopy. | Disdukcapil disarankan menyediakan format digital (PDF) untuk aksesibilitas.
Sumber Daya | Rasio petugas DPPKBPPPA (1:8) lebih tinggi dibanding Disdukcapil (1:4). | Peninjauan kembali jumlah petugas sesuai kompleksitas variabel.
Metode Pengumpulan | Keduanya masih menggunakan metode Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI). | Pertimbangan penggunaan CAPI (Computer Assisted) untuk validasi real-time.