## Lembar Kerja Pemantauan Jadwal
Lembar Kerja Pemantauan
No | Nama Perangkat Daerah | Jadwal Rilis | Realisasi Hardcopy | Realisasi Website | Tepat Waktu | Keterangan | Rencana Aksi
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | Tidak | Keterlambatan rilis website | Perbaikan alur upload & koordinasi
2 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2026-02-28 | Tidak | Keterlambatan rilis website | Perbaikan alur upload & koordinasi
Mengetahui,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KHAIRIMAN, S.Pt., M.Si
NIP. 197611242009011003

## Rekapitulasi Hasil Pemantauan A
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Advance Release Calender (ARC) Publikasi
Rilis Desember 2025
No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Publikasi Rilis Desember 2025 | Rilis Hardcopy |  |  |  | Rilis di Website |  |  |  | Revisi Publikasi
|  |  | Tepat Waktu |  | Tidak Tepat Waktu |  | Tepat Waktu |  | Tidak Tepat Waktu |  | Jumlah | %
|  |  | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | %
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
Mengetahui,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KHAIRIMAN, S.Pt., M.Si
NIP. 197611242009011003

## Lembar Kerja Pemantauan
Lembar Kerja Pemantauan
No | Nama Perangkat Daerah | Tahapan Kegiatan | Jadwal | Realisasi | Status | Keterangan
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Perencanaan Kegiatan | 03-30 Juli 2025 | 03-30 Juli 2025 | Selesai | -
|  | Desain | 03-30 Juli 2025 | 03-30 Juli 2025 | Selesai | -
|  | Pengumpulan Data | 01-30 Agustus 2025 | 01-30 Agustus 2025 | Selesai | -
|  | Pengolahan Data | 01-15 September 2025 | 01-15 September 2025 | Selesai | -
|  | Analisis | 16-30 September 2025 | 16-30 September 2025 | Selesai | -
|  | Diseminasi (Hardcopy) | 01-30 Oktober 2025 | 01-30 Oktober 2025 | Tepat Waktu | Rilis fisik sesuai jadwal
|  | Diseminasi (Website) | 01-30 Oktober 2025 | 28 Februari 2026 | Terlambat | Keterlambatan proses upload/validasi
|  | Evaluasi | 01-30 Desember 2025 | 02-04 Maret 2026 | Terlambat | Menunggu rilis website
2 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | Perencanaan Kegiatan | 01 Mei-01 Juni 2025 | 01 Mei-01 Juni 2025 | Selesai | -
|  | Desain | 01 Juni-01 Juli 2025 | 01 Juni-01 Juli 2025 | Selesai | -
|  | Pengumpulan Data | 01 Juli-01 Agustus 2025 | 01 Juli-01 Agustus 2025 | Selesai | -
|  | Pengolahan Data | 01 Agustus-01 September 2025 | 01 Agustus-01 September 2025 | Selesai | -
|  | Analisis | 01 September-01 Oktober 2025 | 01 September-01 Oktober 2025 | Selesai | -
|  | Diseminasi (Hardcopy) | 01 Oktober-01 November 2025 | 05 Desember 2025 | Terlambat | Keterlambatan proses pencetakan/distribusi
|  | Diseminasi (Website) | 01 Oktober-01 November 2025 | 28 Februari 2026 | Terlambat | Keterlambatan proses upload/validasi
|  | Evaluasi | 01 November-01 Desember 2025 | 02-04 Maret 2026 | Terlambat | Menunggu rilis website
Note on G12: LENOVO: Keterlambatan kegiatan tidak berasal dari tahapan produksi data, melainkan pada proses diseminasi melalui website. Meskipun rilis hardcopy telah dilakukan tepat waktu, proses publikasi digital mengalami kendala sehingga baru terealisasi pada Februari 2026. Hal ini berdampak pada mundurnya tahap evaluasi kegiatan.
Note on G19: LENOVO: Kegiatan dari tahap perencanaan hingga analisis telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun demikian, keterlambatan mulai terjadi pada tahap diseminasi. Rilis hardcopy mengalami keterlambatan hingga awal Desember 2025, sementara rilis melalui website baru terealisasi pada akhir Februari 2026 akibat kendala dalam proses upload dan validasi. Keterlambatan ini berdampak pada mundurnya tahap evaluasi kegiatan hingga awal Maret 2026.
Mengetahui,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KHAIRIMAN, S.Pt., M.Si
NIP. 197611242009011003